## Matriz de Ativos e Riscos
ID Ativo | Nome do Ativo | Tipo de Ativo | Ameaça / Vulnerabilidade | Nível de Risco | Impacto Operacional | Controle Aplicado (PSI)
AT-01 | Banco de Dados de Prontuários | Dados / SGBD | Acesso não autorizado; Ataque de Ransomware. | Crítico | Interrupção de consultas e quebra de sigilo. | Criptografia em repouso AES-256 (Domínio 6) e MFA obrigatório (Domínio 1).
AT-02 | Plataforma de Telemedicina Web | Aplicação / Software | Interceptação de chamadas de vídeo; Roubo de sessão. | Alto | Vazamento de dados em trânsito e consultas expostas. | Tráfego encriptado via HTTPS com TLS 1.3 e isolamento em DMZ (Domínio 5 e 6).
AT-03 | Portáteis Corporativos (Médicos) | Hardware / Endpoint | Perda física do dispositivo; Redes Wi-Fi públicas inseguras. | Médio | Acesso indevido a credenciais salvas no dispositivo. | Obrigatoriedade de conexão via VPN corporativa e criptografia de disco (Domínio 2 e 5).
AT-04 | Servidores Locais | Infraestrutura Física | Invasão física do perímetro; Roubo de hardware. | Baixo | Danos estruturais e indisponibilidade local temporária. | Controle de acesso por biometria, monitoramento por CFTV e políticas físicas (Domínio 4).
AT-05 | E-mail Corporativo (@medtech.com) | Comunicação | Ataques de Engenharia Social (Phishing); Roubo de identidade. | Alto | Comprometimento de credenciais e infecção de endpoints. | Filtros anti-spam/anti-phishing avançados e treinamentos trimestrais (Domínio 3 e 7).

## Plano de Ação 30-60-90
Fase (Prazo) | Ação Estratégica / Técnica | Domínio Relacionado | Responsável Direto | Entregável / Evidência Prática
30 Dias | Homologação e ativação compulsória de Autenticação Multifator (MFA). | Domínio 1: Controle de Acesso | Departamento de TI | 100% das contas com MFA ativo.
30 Dias | Publicação oficial da PSI e coleta de Termos de Ciência assinados. | Domínio 2: Uso Aceitável | Recursos Humanos (RH) | Termos assinados arquivados digitalmente.
30 Dias | Nomeação do Encarregado de Proteção de Dados (DPO). | Domínio 8: Conformidade Legal | Diretoria Executiva | Ata de nomeação e divulgação do contato.
60 Dias | Configuração de VLANs isoladas para segregação lógica da rede Wi-Fi. | Domínio 5: Segurança de Redes | Engenharia de Redes | Topologia updated e testes de ping block.
60 Dias | Implementação de criptografia em repouso nos servidores de SGBD. | Domínio 6: Segurança de Dados | Administrador de Banco (DBA) | Relatório de conformidade do banco de dados.
60 Dias | Instalação de travas biométricas e ativação de CFTV na sala de servidores. | Domínio 4: Segurança Física | Segurança Patrimonial | Logs de acesso físico ativos.
90 Dias | Realização do primeiro ciclo integrado de palestras de conscientização. | Domínio 7: Conscientização | Comitê de Segurança / RH | Lista de presença e material distribuído.
90 Dias | Execução do primeiro teste simulado corporativo de Phishing. | Domínio 7: Conscientização | Equipe de Resposta (CSIRT) | Relatório de cliques e métricas de risco.
90 Dias | Emissão do primeiro Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD). | Domínio 8: Conformidade Legal | DPO e Departamento Jurídico | Documento RIPD protocolado internamente.